## Tabelle1
Datum | Auftrag | Auftragnehmer | Notiz
2026-02-05 | Planung | L.V & K.H | Planugnslektion
bis 22.2.2026 | ERM + ERD + Prog-Ablaufplan + UML-Klass.D | L.V | ü. Ferien
bis 22.2.2026 | Unity aufsetzen/kennenlernen + SQLite | K.H | ü. Ferien
2026-02-26 | Design abmachen + Crashcours geben | L.V
2026-02-26 | Crashcours Unity | K.H | von LV
2026-03-05 | Design | L.V | Besprechung richtung
2026-03-05 | SQLite mit Unity verbinden | K.H
2026-03-12 | Design | L.V
2026-03-12 | Datenbank | K.H
2026-03-19 | Design | L.V
2026-03-19 | Datenbank | K.H
2026-03-26 | Game - Level | L.V
2026-03-26 | Game - Level | K.H
2026-04-02 | Game - Level | L.V
2026-04-02 | Game - Charaktere | K.H
2026-04-09 | Game - Charaktere | L.V | Mechaniken
2026-04-09 | Game - Charaktere | K.H | Mechaniken
2026-04-16 | Game - Charaktere | L.V
2026-04-16 | Game - Mechanics | K.H | von Leveln
2026-04-23 | Game - Mechanics | L.V | Phisik, etc.
2026-04-23 | Game - Mechanics | K.H
2026-04-30 | Game - Testing | L.V
2026-04-30 | Game - Testing | K.H
2026-05-07 | Game - Level | L.V
2026-05-07 | Game - Level | K.H
2026-05-14 | Game - Level | L.V
2026-05-14 | Game - Level | K.H
2026-05-21 | Game - Polishing | L.V
2026-05-21 | Game - Testing | K.H | Fehler finden
2026-05-28 | Datenbank verknüpfen | L.V
2026-05-28 | Game - Polishing | K.H
2026-06-04 | Game - Testing | L.V | Fehler finden
2026-06-04 | Game - Testing | K.H | Fehler finden
2026-06-11 | Polishing | L.V
2026-06-11 | Polishing | K.H
2026-06-12 | Letzte Überprüfungen & abgabe | L.V | Abgabe LV Github
2026-06-12 | Letzte Überprüfungen & abgabe | K.H | Abgabe LV Github